## 项目规划表
APP项目周期表
开发过程中如有新的需求加入则需进行项目周期调整！ |  |  |  |  | 周期突出显示： | 1 |  |  | 计划工期 |  |  |  |  | 实际开始时间 | [5 empty] | 完成百分比 |  |  |  |  | 实际（超出计划） | [6 empty] | 完成（超出计划）百分比
活动 | 计划开始时间 | 计划工期 | 实际开始时间 | 实际工期 | 完成百分比 | 周期
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
开发模块 01 | 1 | 5 | 1 | 4 | 25%
开发模块 02 | 1 | 6 | 1 | 6 | 100%
开发模块 03 | 2 | 4 | 2 | 5 | 35%
开发模块 04 | 4 | 8 | 4 | 6 | 10%
开发模块 05 | 4 | 2 | 4 | 8 | 85%
开发模块 06 | 4 | 3 | 4 | 6 | 85%
开发模块 07 | 5 | 4 | 5 | 3 | 50%
开发模块 08 | 5 | 2 | 5 | 5 | 60%
开发模块 09 | 5 | 2 | 5 | 6 | 75%
开发模块 10 | 6 | 5 | 6 | 7 | 100%
开发模块 11 | 6 | 1 | 5 | 8 | 60%
开发模块 12 | 9 | 3 | 9 | 3 | 0%
开发模块 13 | 9 | 6 | 9 | 7 | 50%
开发模块 14 | 9 | 3 | 9 | 1 | 0%
开发模块 15 | 9 | 4 | 8 | 5 | 1%
开发模块 16 | 10 | 5 | 10 | 3 | 80%
开发模块 17 | 11 | 2 | 11 | 5 | 0%
开发模块 18 | 12 | 6 | 12 | 7 | 0%
开发模块 19 | 12 | 1 | 12 | 5 | 0%
开发模块 20 | 14 | 5 | 14 | 6 | 0%
开发模块 21 | 14 | 8 | 14 | 2 | 44%
开发模块 22 | 14 | 7 | 14 | 3 | 0%
开发模块 23 | 15 | 4 | 15 | 8 | 12%
开发模块 24 | 15 | 5 | 15 | 3 | 5%
开发模块 25 | 15 | 8 | 15 | 5 | 0%
开发模块 26 | 16 | 28 | 16 | 30 | 50%